## 記入上のお願い
建築工事施工報告書（中間検査）記入上のお願い
(株)都市居住評価センター
1 | 本報告書は、中間検査申請時又は特定工程工事終了通知時に提出してください。
なお内容については中間検査の当日確認させて頂きます。
※東京都内の中間検査対象建築物については、原則、建築工事施工計画報告書及び添付書類の
写しの提出が必要となります。
2 | 作成部数は、2部とし、1部はUHEC用とさせて頂きます。
3 | 監理者総合所見欄については、工事全般を通じ、監理者としての評価・所見を簡潔に記載して
ください。
4 | 各チェックシートには、施工者、工事監理者それぞれ該当する確認方法を「○」で囲んでくだ
さい。
5 | 鉄筋コンクリート工事施工管理報告は、RC造、S造、SRC造造の鉄筋コンクリート工事につい
て記入してください。
6 | 鉄骨工事施工管理報告は、 S造、SRC造の鉄骨工事について記入してください。
7 | 鉄骨工事について、現場溶接がある場合には、「5-（3）現場溶接概要」を記入してください。
また、「5-（4）溶接受入検査一覧表」については、工場溶接と現場溶接を区別して記入して
ください。
8 | 杭工事施工報告書や各種検査報告書、各種検査の記録、ミルシート等について、検査当日確認
させて頂きますのでご用意ください。
お問合わせ：確認検査事業部
TEL：03-3504-2386

## 表紙（中間検査）
建 築 工 事 施 工 報 告 書（中間検査）
建物名称
令和 年 月 日
株式会社 都市居住評価センター 御中
建築工事の施工結果について下記のとおり報告します。
なお、この報告書に記載の事項は、事実に相違ありません。
| 代表となる工事監理者 |  | 住所
（ 級建築士事務所 登録第 号）
会社名
（ 級建築士 登録第 号）
氏名
| 工事施工者 |  | 住所
（建設業の許可 大臣・知事（ ）第 号）
会社名
氏名
現場代理人（所長）氏名
品質管理責任者氏名
建築工事の施工結果については、工事監理者より本報告書のとおりの報告を受けました。
| 建 築 主 |  | 住所
会社名
氏名
記
１ 建築概要
２ 監理者総合所見
３ 意匠関係施工管理報告書
(1) 施工状況チェックシート（意匠）
４ 鉄筋コンクリート工事施工管理報告
(1) 施工管理総括表（ＲＣ）
(2) 施工状況チェックシート（ＲＣ）
(3) 鉄筋継手の試験検査結果一覧表 | [5 empty] | 受付欄（記入不要）
(4) コンクリート試験検査結果一覧表
(5) 鉄筋ミルシート一覧表
５ 鉄骨工事施工管理報告
(1) 鉄骨加工工場等一覧表
(2) 工場溶接概要
(3) 現場溶接概要
(4) 施工状況チェックシート(鉄骨）
(5) 溶接受入検査結果一覧表
(6) 鋼材ミルシート一覧表
(7) Ｈ.Ｔ.Ｂミルシート一覧表

## 1.建築概要、2.監理者総合所見
1 建築概要 | [7 empty] | （P1）
(1) 工事現場
建物名称
所 在 地
(2) 代表となる設計者
事務所名
（ 級建築士事務所 登録第 号）
設 計 者
（ 級建築士 登録第 号）
(3) その他の設計者
構造設計者
（ 級建築士 登録第 号）
設備設計者
(4) その他の工事監理者
事務所名
（ 級建築士事務所 登録第 号）
工事監理者
（ 級建築士 登録第 号）
(5) 建物概要
構造種別
| 階数 | 地上 |  | 階 | 地下 |  | 階
| 高さ | 軒高 |  | ｍ | 最高 |  | ｍ
| 建築面積 |  |  | ㎡
| 延べ面積 |  |  | ㎡
(6) 確認関係
確認済証交付機関
| 確認年月日及び番号 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号
| 計画変更確認年月日及び番号 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号
| 計画変更確認年月日及び番号 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号
(7) 工事期間
| 着工日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
| 完了予定日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
2 監理者総合所見（意匠、構造、設備）

## 3（1）施工状況チェックシート(意匠)
3 意匠関係施工管理報告 | [6 empty] | （P2）
3-（1） 施工状況チェックシート(意匠)
※確認方法 Ａ：目視検査(工事現場での目視による検査)
Ｂ：計測検査(工事現場での簡単な計測機器を用いた検査)
Ｃ：各種の工事報告書、各種の試験・検査報告書等による確認
|  |  | 施工者 | 監理者 | UHEC記入欄
検査項目 |  | 検査内容 | 確認方法 ※ | 確認方法 ※ | チェック | 備 考
全般 |  | 1.工事現場における確認の表示の確認 | Ａ | Ａ | □
|  | 2.設計図書等の備え付け | Ａ | Ａ | □
|  | 1.申請敷地の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ | □
|  | 2.敷地境界の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
|  | 3.方位の確認 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
接道と建築物の配置 |  | 4.道路と接道長さ等の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 5.建築物の配置の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 6.土地の形状と高低差等の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 7.窓、扉等の突出のおそれの確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
建物の各部 | １．階段 | 1.設置及び設置数の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  | 2.階段の形状及び構造の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 1.位置及び形状の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| ２．柱、壁、 床、屋根 | 2.開口部の位置等の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 3.耐火構造等の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 4.屋根の形状等の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
| ３．廊下 | 1.幅員と形状の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
建築設備 | １．避雷設備 | 1.避雷設備の接地極の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| ２．排水設備 | 1.排水管の連結状況の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| ３．浄化槽 | 1.浄化槽の位置等の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
不具合の処理及び検査結果、工事全般の考察
備 考

## 4（1）施工管理総括表
４ 鉄筋コンクリート工事施工管理報告 | [10 empty] | （P3）
4-（1） 施工管理総括表
工事監理者の検査等における主な指示・指摘事項と是正方法
試験・検査に伴う業務を行った者(要綱第２条２項) |  |  | 構造体コンクリート（工事施工者以外の場合は業者名を記入） |  |  |  |  | 鉄筋の継手（同左）
|  |  | コンクリートの採取 | エア・スランプ試験供試体製作 |  | 試験機関への運搬 |  | 供試体の採取 |  | 試験機関への運搬
|  |  | 工事施工者 | 工事施工者 |  | 工事施工者 |  | 工事施工者 |  | 工事施工者
施行計画に基づく結果確認
コンクリート工事 | 強度確認
かぶり厚さ管理
養生方法及び打込欠陥部検査
鉄筋工事 | 施 工 | 継 手 種 類 |  | 圧接継手 |  | 機械式継手 |  | 溶接継手 |  | 重ね継手（その他）
使 用 個 所
継 手 工 法 名
継 手 施 工 会 社 （優 良 圧 接 業 者）
|  | Ｓ Ａ 級 継 手 |  |  |  | 有 ・ 無
|  | Ａ 級 継 手 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
|  |  |  | Ａ 級 | その他 | ＳＡ.Ａ級 | その他 | Ａ 級 | その他
技量確認・施工前試験
冷間直角カッターの使用
| 試 験 | 外 観 検 査（全数・％）
引張試験のみ（本/ロット）
接 合 部 超 音 波 試 験 （抜取率％）
引 張 試 験 併 用
引 張 試 験 機 関 名
|  | 接合部超音波試験機関名 |  | 検査者 資格
不具合部の処置方法
コンクリート工事
鉄筋工事
その他

## 4（2）施行状況チェックシート（RC)
4-（2） 施工状況チェックシート（RC） | [8 empty] | （P4－1）
※確認方法 A：目視検査（工事現場での目視検査）
B：計測検査（現場での簡単な計測器を用いた検査）
C：各種の工事報告書、各種の試験・検査報告書等による確認
試：試験ぐい 本：本ぐい
検査項目 |  | 検査内容 |  |  | 施工者 |  | 監理者 | UHEC記入欄
[5 empty] | 確認方法 ※ |  | 確認方法 ※ | チェック | 備 考
①全体 |  | 令3章8節 | a） | 柱、梁、壁、スラブ位置の確認 | Ａ |  | Ａ･Ｃ | □
| 共通 | 令79 | b） | かぶり厚さの確保 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  | 法37 | c） | 鉄筋の材質(JIS規格)の確認 | Ａ･C |  | Ａ･Ｃ | □
|  | 法37 | d） | コンクリートの材質(JIS規格)の確認 | Ｃ |  | Ｃ | □
②地盤・基礎 | 支持地盤 | 令38 令93 告1113 | a） | 支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 | Ａ･Ｂ･Ｃ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  | b） | 杭の支持地盤の位置、種類の確認 | 試 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
[5 empty] | 本 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 杭等の種類、配筋等 | 令38 令73 令77の2 令78 | c） | 現場打ち杭の材料、工法、長さ、径、位置、杭頭処理、継手、主筋径・数、かぶり、偏心による補強等の確認 | 試 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
[5 empty] | 本 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | d） | PC杭の材料、工法、長さ、径、位置、杭頭処理、継手、偏心による補強等の確認 | 試 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
[5 empty] | 本 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | e） | 鋼管杭の材料、工法、長さ、径、位置、杭頭処理、継手、偏心による補強等の確認 | 試 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
[5 empty] | 本 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | f） | 連続地中壁の材料、工法、長さ、径、位置、接合、補強鋼材、偏心による補強等の確認 | Ａ･Ｂ･Ｃ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | g） | 評価工法等の杭の材料、工法、長さ、径、位置、杭頭処理、継手、主筋径・数、かぶり、偏心による補強等の確認 | 試 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
[5 empty] | 本 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | h） | 杭施工中の水の状況 | 試 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
[5 empty] | 本 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | i） | 偏心の状況（施工誤差許容値内、補強の要否、変更手続 否・要・済） | Ｂ･Ｃ |  | Ｂ･Ｃ
|  |  | j） | 地盤改良の材料、工法、径、長さ、位置、耐力等の確認 | Ａ･Ｂ･Ｃ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | k） | 地盤アンカーの方向、材料、工法、耐力等の確認 | Ａ･Ｂ･Ｃ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 基礎の種類、配筋 | 令38 令73 令77の2 令78 | l） | べた基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位置、ピッチ、定着等の確認（参考：配筋指針「基礎｣等） | Ａ･Ｂ･Ｃ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  | m） | 連続基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位置、ピッチ、定着等の確認（参考：配筋指針「基礎｣等） | Ａ･Ｂ･Ｃ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | n） | 独立基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位置、ピッチ、定着等の確認（参考：配筋指針「基礎｣等） | Ａ･Ｂ･Ｃ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 地中梁 | 令38 令73 令78 | o） | 地中梁の断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手（位置、長さ）、あばら筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強等の確認（参考：配筋指針｢基礎｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| マスコンクリート | 令74 令75 | p） | 打設計画、コンクリートの温度、気温、養生、コンクリートの状態の確認、補修等（参考：JASS5｢鉄筋間隔・あきの最小寸法｣等） | Ａ･Ｂ･Ｃ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| 柱脚 （S造の場合） | 令66 告1456 | q） | 露出型柱脚 アンカーボルトの位置、定着長さ、形状、断面積、ナットの戻り止め、ベースプレートの板厚、孔径、縁端距離等 | Ａ･Ｂ･Ｃ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  | r） | 根巻き型 根巻き部分の高さ、RC柱主筋の本数、形状、帯筋 | Ａ･Ｂ･Ｃ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | s） | 埋込み型 埋込み部分の深さ、隅柱等の補強筋、鉄骨のかぶり厚さ | Ａ･Ｂ･Ｃ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
（P4－2）
検査項目 |  | 検査内容 |  |  | 施工者 |  | 監理者 | UHEC記入欄
[5 empty] | 確認方法 ※ |  | 確認方法 ※ | チェック | 備 考
③柱 | 一般階主筋 | 令77 | a） | 柱寸法、主筋の径、本数、配置(方向)、偏心による補強等の確認(参考：配筋指針｢基礎梁｣等) | Ａ・Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  | 令77 | b） | 2段筋の位置(間隔)の確認(参考：JASS5｢鉄筋間隔・あきの最小寸法｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 最上階主筋 | 令73 | c） | 柱頭鉄筋の止まり高さ、主筋の出隅のフックの確認 最上階の主筋の梁に対する定着確認(参考：配筋指針｢柱頭(最上階)の配筋｣等｣ | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 最下階主筋 | 令73 | d） | 最下階の主筋の基礎に対する定着確認(参考：配筋指針｢柱脚(最下階)の配筋｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 定着・継手 | 令73 | e） | 主筋の継手位置及び長さの確認(参考：JASS5｢柱筋の継手の位置及び定着｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | f） | ふかしの大きさによる配筋補強確認（参考：配筋指針｢柱・梁の打増しコンクリート補強筋｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 帯筋 | 令77 | g） | 鉄筋径、間隔、本数(副帯筋共)及び形状の確認(参考：配筋指針｢帯筋、副帯筋の一般形状｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | h） | 主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認(参考：配筋指針｢柱筋の絞り位置と絞り方｣等) | Ａ |  | Ａ･Ｃ
|  | 令77 | i） | 仕口部分の帯筋の配置確認(参考：配筋指針｢帯筋の配筋間隔について｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 令77 | j） | 第1帯筋と柱頭の拘束帯筋の位置確認(参考：配筋指針｢帯筋の配筋間隔について｣等) | Ａ |  | Ａ･Ｃ
|  | 令73 | k） | 帯筋のフック又は溶接の形状、結束の確認(参考：配筋指針｢帯筋の一般形状｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
④梁 | 梁主筋 | 令78 | a） | 梁断面寸法、梁主筋の径、本数及び位置の確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  | 令78 | b） | 中吊り筋の間隔の確保、長さ確認(参考：JASS5｢鉄筋間隔・あきの最小寸法｣及び配筋指針｢梁端部・中央部の配筋｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 定着・継手 | 令73 令78 | c） | 梁筋の定着長さ、位置確認(参考：JASS5｢梁筋の定着｣、RC規準｢仕口への定着｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 令73 令78 | d） | 重ね継手の位置と長さの確認(参考：JASS5｢梁筋の継手の位置｣、｢鉄筋の重ね継手の長さ｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 令73 令78 | e） | 梁筋出隅部の鉄筋端部のフック確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| ふかし、貫通孔補強 | 令3章8節 | f） | ふかしの補強方法が適切か、貫通孔の位置及び補強の確認(評定品の仕様確認)（参考：配筋指針｢柱・梁の打増しコンクリート補強筋｣、｢梁の貫通孔補強｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| あばら筋 | 令78 | g） | あばら筋の径、本数(副あばら筋共)とピッチ確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 令73 | h） | あばら筋のフック形状、結束の確認(参考：配筋指針｢あばら筋の形状｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 片持ち梁 | 令73 令78 | i） | 片持ち梁主筋の定着、あばら筋位置確認(参考：配筋指針｢片持ち梁の配筋｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| 小梁 | 令73 | j） | 小梁配筋の位置と定着確認(参考：配筋指針｢小梁端部・中央部の配筋｣、｢定着｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
（P4－3）
検査項目 |  | 検査内容 |  |  | 施工者 |  | 監理者 | UHEC記入欄
[5 empty] | 確認方法 ※ |  | 確認方法 ※ | チェック | 備 考
⑤スラブ | スラブ筋 | 令77の2 | a） | スラブ厚さの支持条件、寸法、鉄筋のピッチと径の確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  | b） | 主筋配置(短辺・長辺とベント配筋)の確認(参考：配筋指針｢床スラブ｣等) | Ａ |  | Ａ･Ｃ
| 定着・重ね継手 | 令73 令77の2 | c） | 定着の長さと方法(梁定着、隣接スラブ、段差スラブ定着) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | d） | 片持ちスラブの定着と上端筋位置確保(先端壁有無)(参考：配筋指針｢片持ちスラブ｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | e） | 継手の位置と長さ（参考：配筋指針｢床スラブ継手位置｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 補強筋等 |  | f） | 床スラブの出入隅部の補強（参考：配筋指針｢床スラブに関するその他の事項｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 令3章8節 | g） | 開口部補強配筋確認(参考：RC規準等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | h） | 階段部配筋と補強筋確認（参考：配筋指針｢階段｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
⑥壁 | 壁筋 | 令78の2 | a） | 壁厚、鉄筋の径、ピッチ、位置(土圧壁主筋・階段受け筋)の確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| 定着・重ね継手 | 令73 令78の2 | b） | 定着確認(梁、柱、スラブ、壁定着)(参考：JASS5及び配筋指針｢壁筋の定着｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | c） | 重ね継手の位置と長さの確認(参考：JASS5及び配筋指針｢壁筋の継手の位置｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 補強筋等 | 令78の2 | d） | 開口部補強配筋確認(参考：配筋指針｢壁開口補強｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 令3章8節 | e） | スリット(完全、部分)の位置、形状及び配筋確認（参考：構造規定｢スリットの配置及び詳細｣等) | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
⑦その他 | 設備配管等 |  | a） | 設備配管(CD管等)の配置確認 | Ａ |  | Ａ･Ｃ | □
| ガス圧接継手 | 令73 告1463 | b） | 圧接部の長さ及び膨らみの直径、圧接面のずれ、鉄筋中心軸の偏心量の確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  | 令73 | c） | 圧接部の検査(引張試験、超音波探傷検査等)の検査個所、検査率、合格率等の確認(参考：JASS5｢ガス圧接継手｣等) | Ｃ |  | Ｃ
| 特殊鉄筋継手 |  | d） | 認定、評定工法の仕様及び継手性能の確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  | 告1463 | e） | 認定、評定品以外の場合のモルタル、グラウト材又はトルク確認 | Ａ |  | Ａ･Ｃ
| 型枠並びに既存打設部分状況確認 | 令37 令79 | f） | 型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認(参考：JASS5｢型枠の検査｣等) | Ａ |  | Ａ･Ｃ | □
|  | 令37 令79 | g） | ジャンカ処理、型枠等木片撤去補修確認(参考：JASS5｢不具合とその修理方法の例｣等) | Ａ |  | Ａ･Ｃ
|  | 令3章8節 | h） | 基礎、柱、梁、床板、壁の躯体寸法の確認 | Ｂ |  | Ｂ･Ｃ
|  | 令76 | i） | 型枠支柱存置期間の確認 | Ａ |  | Ａ･Ｃ
|  | 令75 令76 | j） | コンクリート打設後の養生(参考：JASS5｢養生｣等) | Ａ |  | Ａ･Ｃ
|  | 令72 令74 | k） | コンクリートの調合及び圧縮強度の確認(参考：JASS5｢養生｣等) | Ｃ |  | Ｃ | □
（P4－4）
検査項目 |  | 検査内容 |  |  | 施工者 |  | 監理者 | UHEC記入欄
[5 empty] | 確認方法 ※ |  | 確認方法 ※ | チェック | 備 考
⑦その他 | EXP.Jの確認 | 令81-2 | l） | 位置及び間隔の確認 | A・B・C |  | A・B・C | □
| Pcaの品質・強度確認等 | 令3章6節 | m） n） o） p） q） r） s） | コンクリートの調合及び圧縮強度の確認（参考：JASS5等） 鉄筋の配筋確認 かぶり厚さ等の確認（告示1372号） 寸法精度の確認 接合及び緊結の確認等 製品検査結果（寸法精度、打ち込み欠陥等） 建方後の部材についての構造上支障のあるひび割れ等の欠陥の有無 | A・B・C |  | A・Ｂ･Ｃ | □
| プレストレストコンクリートの定着及び材料等の確認 | 令80の2等 | t） | プレストレストコンクリートの定着方法の確認、圧着面のモルタル強度等（告示1320号） | A・B・C |  | A・Ｂ･Ｃ | □
|  |  | u） | プレストレストコンクリートの緊張材料強度の確認（告示1320号） | C |  | Ｃ
|  |  | v） | プレストレスト導入時のPC強度の確認 | C |  | Ｃ
|  |  | w） | プレストレスト導入張力の確認 | B・C |  | B・Ｃ

## 4（3）鉄筋継手の試験検査結果一覧表
| 4-（3） 鉄筋継手の試験検査結果一覧表 | [6 empty] | （検査ロットごとに記入して下さい）
| ロット | 鉄筋継手部位 |  | 鉄筋継手の工法 |  | 使用鉄筋の種別 |  | 試験機関名 |  | 破断位置(本数を記入) | 降伏点（Ｎ／㎜2） |  |  |  |  | 検査ロットの 合 否
|  |  |  | 継手施工業者名 |  | 継手の試験方法 |  | 試験年月日 |  | 合 否(本数を記入) | 引張強さ（Ｎ／㎜2）
| No. | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
2019.10.01UHEC (株)都市居住評価センター | [5 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
| 試験確認欄 （合 計） |  | 圧接箇所数（箇所） |  | 試験回数（回） |  | 防災センター試験回数（回） |  | 変更理由
|  |  | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 0 | 実施 | [8 empty] | （P5－ ）
（注意）１ 不合格による再試験の場合は次行（上段）に「再試験」と記入すること。
２ 防災センターとは、（財）東京都防災・建築まちづくりセンターのことをいう。

## 4（4）コンクリートの試験検査結果一覧表
| 4-（4） コンクリートの試験検査結果一覧表 | [7 empty] | （検査ロットごとに記入してください）
| ロット | 打設箇所 |  |  | 打設年月日 |  | コンクリートの種類 | 塩化物量 (kg／ｍ3） | スランプ (cm) | ｺﾝｸﾘｰﾄ温度 (℃) | 設計基準強度 （Ｎ/㎜2） |  | 呼び強度 | 合否判定 | 判定基準強度値 （Ｎ/mm2） |  | 合否判定 | 材齢 (日) | 圧縮強度③ （Ｎ/㎜2） | 試 験 機 関 名
|  | 打込容積（ｍ3） |  |  | 天候 | 気温 | セメント の種類 | 測定器 | 空気量 (％) | 供試体の 養生方法 | 品質基準強度 （Ｎ/㎜2） |  | 圧縮強度① （Ｎ/㎜2） |  | 材齢 (日) | 圧縮強度② （Ｎ/㎜2） |  | 材齢 (日) | 圧縮強度④ （Ｎ/㎜2） | 生コンプラント名
| No. |  |  |  |  | （℃）
|  | 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
|  | 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
|  | 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
|  | 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
|  | 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
|  | 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
|  | 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
|  | 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
2019.10.01 UHEC (株)都市居住評価センター |  | 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
|  | 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
| 試験確認欄 (合 計) |  | 打込容積（ｍ3） |  |  |  | 試験回数(回） |  | 防災ｾﾝﾀｰ試験回数(回) |  | 変更理由
|  |  | 計画 |  | 実施 |  | 計画 | 実施 | 計画 | 実施
（P6－ ）
(注意）１ 圧縮強度
| ① 受入検査（標準養生試験体）＝使用するコンクリートの検査 | [10 empty] | ③ 支柱除去時期決定用試験体（現場水中養生試験体)
| ② 構造体コンクリートの検査（現場水中養生、現場封かん養生、コア又は標準養生試験体） | [10 empty] | ④ プレストレス導入時期決定用試験体（現場水中養生試験体)
２ 防災センターとは、（財）東京都防災・建築まちづくりセンターのことをいう。

## 4（5）鉄筋ミルシート一覧表
4-（5） 鉄筋ミルシート一覧表 |  |  |  | （P7－ ）
この建築物に使用した鉄筋は、下表のとおりです。
鉄筋使用量の合計（㎏） | 実施
製造会社名 | 鉄筋の種類 （記号） | 断面形状 | 実施重量 （㎏） | 備考
注： １ 製造会社ごと及び鉄筋の種類（記号）ごとに記入して下さい。
２ 鉄筋の種類（記号）は、ＳＤ295Ａ、ＳＤ345等を記入して下さい。
３ 断面形状は、Ｄ16、Ｄ22等を記入して下さい。
４ 使用した重量を実施重量欄に記入してください。

## 5（1）鉄骨加工工場等一覧表
5 鉄骨工事施工管理報告 | [10 empty] | （P8）
5-（1） 鉄骨加工工場等一覧表
① 鉄骨加工工場
名称
代表者氏名
所在地
認定・登録番号・種別
|  | 溶接の種類 |  |  | 工場製作 |  |  | 工事現場製作
② 使用鋼材
|  | 柱 |  |  |  | 梁 |  | その他
|  | 鋼材種別 |  | 最大板厚㎜ |  | 鋼材種別 | 最大板厚㎜ | 鋼材種別 |  |  | 最大板厚㎜
|  | ＳＳ |  |  |  | ＳＳ |  | ダイアフラム | ：
|  | ＳＭ |  |  |  | ＳＭ |  | ブレース | ：
|  | ＳＮ |  |  |  | ＳＮ |  |  | ：
|  | ＳＴＫ | [6 empty] | ：
|  | ＢＣＰ | [6 empty] | ：
|  | ＢＣＲ | [6 empty] | ：
：
：
：
③ 検査関係者
a 鉄骨加工工場の溶接管理技術者
|  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  | 資格
b 鉄骨加工工場の検査技術者
|  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  | 資格
c 自主検査受託検査会社の検査員
|  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  | 資格
d 受入検査受託検査機関の検査員
|  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  | 資格
e 工事施工者の検査担当者
|  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  | 資格
f 工事監理者又は係員
|  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  | 資格
g 溶接技術監督員
|  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  | 資格

## 5（2）工場溶接概要
5-（2） 工場溶接概要 | [6 empty] | （P9）
溶 接 部 の 受 入 れ 検 査 |  | 検査項目 |  | ① 突合せ溶接部の外観検査（VT） □表面欠陥検査 □溶接部の寸法 □外観形状 ② 突合せ溶接部の超音波探傷検査 ③ すみ肉溶接部の外観検査
|  | ロット構成 |  | □各節ごと □製作部位（柱梁仕口接合部、柱接合部、その他）ごと □ロットの大きさ300個以下 □ロットの大きさ（ 個）以下
|  | 抜き取り方法 |  | □JASS6の方法 □ロットごと一律（ ）％ □ロットごと一律（ ）個 □その他
|  | 指定事項 |  | 初回抜き取り率 ＶＴ（ ）％以上 ＵＴ（ ）％以上 ロット許容不良率 ＶＴ（ ）％以下 ＵＴ（ ）％以下
ＶＴ
不良箇所の内容
ＵＴ
不良箇所の内容
| 不良箇所の処理内容 |  | ＶＴ |  |  | ＵＴ
工場溶接部の入熱・パス間温度管理状況 | 温度管理結果の考察
手順管理結果の考察
内質検査 ＊ |  | 検査方法 |  |  | □硬さ試験 □不可逆性の示温塗料塗布 □その他
|  | ロット構成 |  |  | □各節ごと □製作部位（柱梁仕口接合部、柱接合部、その他）ごと
□ロットの大きさ300個以下 □ロットの大きさ（ 個）以下
|  | 抜き取り方法 |  |  | □ロットごと一律(（ ）％ □ロットごと一律（ ）個 □その他
結果の判定及び処置
＊ 高さが45mを超える建築物で溶接する鋼材の板厚が25㎜以上の部分又は高さが45m以下の建築物で溶接する 鋼材の板厚が40㎜を超える部分において、内質検査を実施した場合について記入してください。

## 5（3）現場溶接概要
5-（3） 現場溶接概要 | [6 empty] | （P10）
溶 接 部 の 受 入 れ 検 査 |  | 検査項目 |  | ① 突合せ溶接部の外観検査（VT） □表面欠陥検査 □溶接部の寸法 □外観形状 ② 突合せ溶接部の超音波探傷検査 ③ すみ肉溶接部の外観検査
|  | ロット構成 |  | □総溶接線数 □各節ごと □各階ごと □溶接工ごと □その他
|  | 抜き取り方法 |  | □全数 □その他
|  | 指定事項 |  | 初回抜き取り率 ＶＴ（ ）％以上 ＵＴ（ ）％以上 ロット許容不良率 ＶＴ（ ）％以下 ＵＴ（ ）％以下
ＶＴ
不良箇所の内容
ＵＴ
不良箇所の内容
| 不良箇所の処理内容 |  | ＶＴ |  |  | ＵＴ
現場溶接部の入熱・パス間温度管理状況 | 温度管理結果の考察
手順管理結果の考察
内質検査 ＊ |  | 検査方法 |  |  | □硬さ試験 □不可逆性の示温塗料塗布 □その他
|  | ロット構成 |  |  | □総溶接線数 □各節ごと □各階ごと □溶接工ごと □その他
|  | 抜き取り方法 |  |  | □全数 □その他
結果の判定及び処置
＊ 高さが45mを超える建築物で溶接する鋼材の板厚が25㎜以上の部分又は高さが45m以下の建築物で溶接する 鋼材の板厚が40㎜を超える部分において、内質検査を実施した場合について記入してください。

## 5（4）施工状況チェックシート（鉄骨）
5-（4） 施工状況チェックシート(鉄骨） | [8 empty] | （P11－1）
※確認方法 A：目視検査（工事現場での目視検査）
B：計測検査（現場での簡単な計測器を用いた検査）
C：各種の工事報告書、各種の試験・検査報告書等による確認
検査項目 |  |  | 検査内容 |  |  | 施工者 | 監理者 | UHEC記入欄
[6 empty] | 確認方法※ | 確認方法※ | チェック | 備 考
Ⅰ 報告書審査による確認事項 （②～⑥は加工工場における作業に対する確認事項） | ①加工工場の選定注① |  | 規則1条の3 | 建築物の規模等認定の条件に見合った生産能力の有無、溶接部の受け入れ検査率の確認 |  | Ｃ | Ｃ | □
| ②指定建築材料の品質規格の確認 |  | 法37 | a） | 鋼材、高力ボルトセットの規格・品質の確認 | Ｃ | Ｃ
|  |  | 令67 | b） | 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否 | Ｃ | Ｃ
| ③組立精度の確認 |  | 令67 | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食い違い等組み立て時の鉄骨の精度 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
| ④製品検査1(鉄骨部材の寸法精度測定 |  |  | 鉄骨部材の寸法精度（参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準） |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
| ⑤高力ボルト接合部の処理 |  | 令67 | 高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理、ボルト孔の径・ピッチ・縁端距離等 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
| ⑥製品検査2(溶接接合部の検査) |  | 令67 | 外観検査及び超音波探傷検査の結果確認（参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準、UT規準注⑤） |  | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
Ⅱ 工事現場確認事項 | 1全体 | ①加工工場の類別 | 規則1条の3 | 表示板又は認定書による加工工場の類別グレード確認 |  | Ａ･Ｃ | Ａ･Ｃ | □
|  | ②指定建築材料の品質規格の確認 | 法37 | a） | 鋼材等の品質規格証明書と現物の照合 | Ａ･Ｃ | Ａ･Ｃ
|  |  | 令67 | b） | 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否 | Ａ･Ｃ | Ａ･Ｃ
|  | ③部材の配置 | 令3章8節 | 柱、梁、ブレース、床版等の配置（確認図書との照合） |  | Ａ | Ａ･Ｃ
|  | ④部材の寸法・形状 | 令3章8節 | 柱、梁、ブレース、ダイアフラム、床版等の寸法・形状（確認図書との照合） |  | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | ⑤建て方精度 |  | 架構の建て方精度（参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準） |  | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 2溶接接合部 | ①工場溶接部分の外観・形状・寸法注② | 令92 令96 | a） | 溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・隅肉溶接） | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  | 令67 | b） | ダイアフラムとフランジのずれ | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | c） | 突合せ継手の食違い | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | d） | アンダーカット | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | e） | われ | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | f） | その他の溶接部の外観・形状（参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準） | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | ②現場溶接部分の組立精度注③ |  | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食違い等組み立て時の鉄骨の精度 |  | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  | ③現場溶接部分の製品検査注③ |  | 外観検査及び超音波探傷検査の結果 （参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準、UT規準注⑤） |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
（P11－2）
検査項目 |  |  | 検査内容 |  |  | 施工者 | 監理者 | UHEC記入欄
[6 empty] | 確認方法※ | 確認方法※ | チェック | 備 考
Ⅱ工事現場確認事項 | 2溶接接合部 | ④現場溶接部分の外観・形状注③ | 令3章8節 | a） | 現場溶接部分の部位（確認図書との照合） | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  | 令92 令96 | b） | 溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・隅肉溶接） | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | 令67 | c） | ダイアフラムとフランジのずれ | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | d） | 突合せ継手の食違い | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | e） | アンダーカット | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | f） | われ | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | g） | その他の溶接部の外観・形状（参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準） | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 3高力ボルト接合部注④ | ①トルシア形 | 令92の2 | a） | 現場受け入れ検査（トルク係数値確認、導入張力確認試験）実施状況及び保管状況の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  |  | b） | ボルトの本数、スプライス数、摩擦接合面の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
|  |  | 令67 | c） | ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認 | Ａ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | 令92の2 | d） | 締付け状態の確認（肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態の確認） | Ａ | Ａ･Ｃ
|  | ②JIS形六角 | 令92の2 | a） | 締め付け機器の調整、現場受け入れ検査（導入張力確認試験）実施状況の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  |  | b） | ボルトの本数、スプライス数、摩擦接合面の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
|  |  | 令67 | c） | ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認 | Ａ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | 令92の2 | d） | 締付け状態の確認（肌すきの有無・マーキングの状態の確認） | Ａ | Ａ･Ｃ
| 4ブレース接合部 |  | 令3章8節 | ブレース接合部の形状・板厚・材質・補鋼材等の確認 |  | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| 5柱の脚部の構造方法 | 共通 | 令66 | 柱脚接合工法と仕様の確認（確認図書との照合） |  | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｃ | □
|  | ①露出形式 | 令66 | a） | アンカーボルトの材質・径・本数とナットの高さの確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  |  | b） | アンカーボルトの均質な配置の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | c） | 座金の使用、ナットの戻り止め措置の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
|  |  |  | d） | アンカーボルトの定着長さの確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | e） | 柱の最下端の断面積に対するアンカーボルト全断面積の割合の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | f） | ベースプレートの厚さの確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | g） | アンカーボルトの径・孔径・縁端距離の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | h） | アンカーボルトの締め付け状況の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
（P11－3）
検査項目 |  |  | 検査内容 |  |  | 施工者 | 監理者 | UHEC記入欄
[6 empty] | 確認方法※ | 確認方法※ | チェック | 備 考
Ⅱ工事現場確認事項 | 5柱の脚部の構造方法 | ②根巻き形式 | 令66 | a） | 根巻き部分の高さの確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  |  | b） | 根巻き部分の立ち上がり主筋の本数及びその頂部のかぎ状加工の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
|  |  |  | c） | 立ち上がり主筋の定着長さ（根巻き部分・基礎）の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | d） | 根巻き部分の帯筋（令77②③） | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | e） | スタッドボルトの径・本数・配置・溶接状況の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
|  | ③埋込み形式 | 令66 | a） | 柱の埋込み長さの確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  |  | b） | 側柱・隅柱のU字形補強筋等による補強の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | c） | 埋込み部分の鉄骨のかぶり厚さの確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | d） | スタッドボルトの径・本数・配置・溶接状況の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
| 6床スラブ接合部 |  | 令3章8節 | a） | 床構造の形式（合成スラブ・ ・ ） | Ａ | Ａ･Ｃ | □
|  |  |  | b） | シャーコネクタ（頭付きスタッド等）の施工状況・検査結果の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
| 7帳壁等の接合部 |  |  | 緊結金物の取り付け状況の確認 |  | Ａ | Ａ･Ｃ | □
注① | 鉄骨加工工場については､規則第1条の3に基づく大臣認定制度がある。この認定により､添付図書の一部が省略できる。
注② | 当該工事の構造耐力上主要な部分のうち、工場で溶接された部分。
注③ | 当該工事の構造耐力上主要な部分の接合に現場溶接を用いる場合のみ記入する。
注④ | 当該工事の構造耐力上主要な部分の接合に用いる高力ボルト等を選択して記入する。
注⑤ | UT規準：日本建築学会｢鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準｣

## 5（5）溶接受入検査結果一覧表
5-（5） 溶接受入検査結果一覧表 | [6 empty] | 工場溶接と現場溶接は区別して記入してください | [6 empty] | （P12- ）
検査ロット | 検査対象 箇 所 数 | 初回抜取り検査 | [6 empty] | 追加検査 |  | 最終検査結果
|  | 検査日 | 検査数 |  | 不良数 |  | ロット合否 |  | 検査数 |  | 不良数 |  | 再検査 | 実 施 者
|  |  | ＶＴ | ＵＴ | ＶＴ | ＵＴ | ＶＴ | ＵＴ | ＶＴ | ＵＴ | ＶＴ | ＵＴ | ロット合否

## 5（6）鋼材ミルシート一覧表
5-（6） 鋼材ミルシート一覧表 |  |  | （P13- ）
この建築物に使用した鋼材は、下表のとおりです。
鋼材使用量の合計（㎏） | 実施
製造会社名 | 鋼材の種類 （記号） | 鋼材形状 | 備考
注： １ 製造会社ごと及び鋼材の種類（記号）ごとに記入して下さい。
２ 鋼材の種類（記号）は、ＳＳ490、ＳＭ490、ＳＴＫ、ＳＴＫＲ等を記入して下さい。
３ 鋼材形状は、鋼板、形鋼、補助材を記入して下さい。

## 5（7）H.T.Bミルシート一覧表
5-（7） Ｈ.Ｔ.Ｂ.ミルシート一覧表 |  |  | （P14- ）
この建築物に使用したＨ.Ｔ.Ｂ.は、下表のとおりです。
Ｈ.Ｔ.Ｂ.使用量の合計（㎏） | 実施
製造会社名 | ボルトの種類 （記号） | 断面形状 | 備考
注： １ 製造会社ごと及びボルトの種類（記号）ごとに記入して下さい。
２ ボルトの種類（記号）は、Ｆ10Ｔ、Ｆ8Ｔ等を記入して下さい。
３ 断面形状は、Ｍ16、Ｍ20等（径）を記入して下さい。