## 記入上のお願い
建築・設備工事施工報告書（完了検査）記入上のお願い
(株)都市居住評価センター
1 | 本報告書は、完了検査申請時又は工事完了通知時に提出してください。
なお、内容については完了検査の当日に確認させて頂きます。
2 | 作成部数は２部とし、１部はUHEC用とさせて頂きます。
3 | 建築概要のその他の設計者欄、その他の工事監理者欄には、該当する方が居る場合に記入して下さい。
・また、特記事項欄には、大臣認定や各種検証法、開発行為等の各種許認可事項を記入して下さい。
4 | 監理者総合所見欄については、工事全般（意匠・構造・設備）を通じ、監理者としての評価・所見
を簡潔に記載してください。
5 | 各チェックシートには、施工者、工事監理者それぞれ該当する確認方法を○で囲んでください。
6 | 建材シックハウス対策部位別使用建材表3-(3)は、居室を有する建築物について、
F☆☆☆・F☆☆等を仕上げ材として一部にでも用いた場合に記入して下さい。
記入は換気系統ごととし、最下段の面積比較でA≧Bを確認してください。
・シックハウス対策部位別使用建材表3-(3)は、全材料がＦ☆☆☆☆の場合は提出の必要はありません。
・また、シックハウス対策について、施工記録写真の提出は不要です。
各種建築材料のF☆☆☆☆等の証明書類、出荷証明書等を、検査当日確認させて頂きますので
用意して下さい。
7 | 鉄筋コンリート工事施工管理報告は、RC造、S造、SRC造の鉄筋コンクリート工事について記入
記入してください。 | してください。
8 | 鉄骨工事施工管理報告は、S造、SRC造の鉄骨工事について記入してください。
9 | 鉄骨工事に関し、現場溶接がある場合には、5-（3） 現場溶接概要を記入してください。
・5-（4）溶接受入検査結果一覧表については、工場溶接と現場溶接を区別して記入して下さい。
10 | 杭工事施工報告書や各種検査報告書、各種検査の記録、施工記録写真、ミルシート等について、検
査当日確認させて頂きますので、用意してください。
11 | 建築設備概要書は、概要欄のうち該当事項を○で囲み、適宜必要事項を記入して下さい。
建築設備工事監理状況調書は、確認した項目について○で囲んでください。
・また、非常用照明照度や換気設備風量測定記録等、必要なデータ・写真を添付してください。
（中間検査で確認させて頂いた事項については、省略することがあります。）
お問合わせ：確認検査事業部
TEL：03-3504-2386

## 表紙（完了）
建 築 ・ 設 備 工 事 施 工 報 告 書 （完了）
建物名
令和 年 月 日
株式会社 都市居住評価センター 御中
建築・設備工事の施工結果について下記の内容を報告します。
なお、この報告書に記載の事項は、事実に相違ありません。
代表となる工事監理者 |  | 住所
（ 級建築士事務所 登録第 号）
会社名
（ 級建築士 登録第 号）
氏名
| 工事施工者 | 住所
（建設業の許可 大臣・知事（ ）第 号）
会社名
氏名
現場代理人（所長）氏名
品質管理責任者氏名
建築・設備工事の施工結果については、工事監理者より本報告書のとおりの報告を受けました。
| 建 築 主 | 住所
会社名
氏名
記
１ 建築概要 |  |  |  | ５ 鉄骨工事施工管理報告
２ 工事監理者総合所見 |  |  |  | (1) 鉄骨加工工場等一覧表
３ 意匠関係施工管理報告 |  |  |  | (2) 工場溶接概要
(1) 施工状況チェックシート（意匠） |  |  |  | (3) 現場溶接概要 | 受付欄（記入不要）
(2) 施工状況チェックシート（ｼｯｸﾊｳｽ対策） |  |  |  | (4) 施工状況チェックシート(鉄骨)
(3) シックハウス対策部位別使用建材表 |  |  |  | (5) 溶接受入検査一覧表
４ 鉄筋コンクリート工事施工管理報告 |  |  |  | (6) 鋼材ミルシート一覧表
(1) 施工管理総括表（RC) |  |  |  | (7) H.T.B.ミルシート一覧表
(2) 施工状況チェックシート（RC) |  |  |  | ６ 建築設備施工報告
(3) 鉄筋継手の試験検査結果一覧表 |  |  |  | (1) 建築設備概要書
(4) コンクリートの試験検査結果一覧表 |  |  |  | (2) 建築設備工事監理状況調書
(5) 鉄筋のミルシート一覧表

## 1.建築概要、2.監理者総合所見
1 建築概要 | [8 empty] | （P1）
(1) 工事現場
建物名称
所 在 地
(2) 代表となる設計者
事務所名
（ 級建築士事務所 登録第 号）
設 計 者
（ 級建築士 登録第 号）
(3) その他の設計者
意 匠
（ 級建築士 登録第 号）
構 造
（ 級建築士 登録第 号）
設 備
（建築設備士 登録第 号）
(4) その他の工事監理者
意 匠
（ 級建築士 登録第 号）
構 造
（ 級建築士 登録第 号）
設 備
（建築設備士 登録第 号）
(5) 建物概要
構造種別
| 階 数 | 地上 |  | 階 | 地下 |  | 階
| 高 さ | 軒高 |  | ｍ | 最高 |  | ｍ
| 面 積 | 建築面積 |  |  | ㎡ | 延べ面積 |  | ㎡
特記事項
(6) 確認関係
確認済証交付機関
| 確認年月日及び番号 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | 第 |  | 号
| 計画変更確認年月日及び番号 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | 第 |  | 号
| 計画変更確認年月日及び番号 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | 第 |  | 号
(7) 工事期間
| 着工日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
| 完了予定日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
2 監理者総合所見（意匠、構造、設備）

## 3（1）施工状況チェックシート(意匠)
3 意匠関係施工管理報告 | [6 empty] | （P2）
3-（1） 施工状況チェックシート(意匠)
※確認方法 Ａ：目視検査(工事現場での目視による検査)
Ｂ：計測検査(工事現場での簡単な計測機器を用いた検査)
Ｃ：各種の工事報告書、各種の試験・検査報告書等による確認
|  |  | 施工者 | 監理者 | UHEC記入欄
検査項目 |  | 検査内容 | 確認方法 ※ | 確認方法 ※ | チェック | 備 考
全般 |  | 1.工事現場における確認の表示の確認 | Ａ | Ａ | □
|  | 2.設計図書等の備え付け | Ａ | Ａ | □
|  | 1.申請敷地の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ | □
|  | 2.敷地境界の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
|  | 3.方位の確認 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
接道と建築物の配置 |  | 4.道路と接道長さ等の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 5.建築物の配置の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 6.土地の形状と高低差等の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 7.窓、扉等の突出のおそれの確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
建物の各部 | １．階段 | 1.設置及び設置数の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  | 2.階段の形状及び構造の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 1.位置及び形状の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| ２．柱、壁、 床、屋根 | 2.開口部の位置等の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 3.耐火構造等の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 4.屋根の形状等の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
| ３．廊下 | 1.幅員と形状の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
建築設備 | １．避雷設備 | 1.避雷設備の接地極の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| ２．排水設備 | 1.排水管の連結状況の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| ３．浄化槽 | 1.浄化槽の位置等の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
免震建築物 |  | 1.免震建築物であることの表示の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  | 1.建築物周囲のクリアランスの確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
バリアフリー |  | 1.一般基準及び移動等円滑化経路の確認 （該当ある場合のみ） | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
不具合の処理及び検査結果、工事全般の考察
備 考

## 3(2)施工状況チェックシート(シックハウス対策）
3-（2） 施工状況チェックシート（シックハウス対策） | [6 empty] | （P３）
※確認方法 Ａ：目視検査(工事現場での目視による検査)
Ｂ：計測検査(工事現場での簡単な計測機器を用いた検査)
Ｃ：工事報告書、認定書等による確認
検査項目 |  | 検査内容 |  | 確認方法※ |  | UHEC記入欄
|  |  |  | 施工者 | 監理者 | チェック | 備 考
居 室 | 建築材料 | 1． | 各居室の下地における建築材料の種類及び面積が、確認図書と同一であることを確認した | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | □
|  | 2． | 各居室の接着剤の種類及び面積が、確認図書と同一であることを確認した | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 3． | 各居室の仕上げにおける建築材料の種類及び面積が、確認図書と同一であることを確認した | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 4． | 各居室の塗料の種類及び面積が、確認図書と同一であることを確認した | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 5． | 各居室の建具及び造り付け家具の種類及び形状が、確認図書と同一であることを確認した | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 換気設備 | 6． | 各居室の換気設備において、確認図書の換気設備計画と同一であることを確認 （換気ガラリ、アンダーカット等）した | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | □
|  | 7． | 各居室の換気設備において、確認図書の換気回数が確保できる機種であることを確認 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 8． | 各居室の換気設備において、ダクト・制気口の配置が確認図書と同一であることを確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
| その他 | 9． | 造り付け家具等の材料の種類及び面積が、確認図書と同一であることを確認した | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | □
天井裏等 （何れかを確認） | 建築材料 | 1． | 天井裏等の仕上げにおける建築材料の種類が、確認図書と同一であることを確認 （Ｆ☆☆☆以上を使用した場合) した | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | □
| 換気設備 | 2． | 天井裏等の換気設備において、確認図書の換気回数が確保できる機種であることを確認 （Ｆ☆☆を使用した場合) した | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
| その他 | 3． | 天井裏等において気密層又は通気止めによって、居室と区画したことを確認した | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ

## 3(3)シックハウス対策部位別使用建材表
※全部材がF☆☆☆☆の場合は、提出の必要はありません。
3-（３） シックハウス対策部位別使用建材表（換気回数 回/ｈ） | [10 empty] | （P4- ）
・全部材がF☆☆☆☆の場合は、提出の必要はありません。
階又は ﾀｲﾌﾟ別 | 部屋名 |  | 床面積 (m2) | 内装仕上 部分 | 使用建築材料名 | 種別 | 使用建築材料面積算定
[7 empty] | 幅(長さ)ｍ | 奥行(高さ)ｍ | 係数 | 使用面積 ｍ２
合計 〔判定〕 | Ａ．（床面積の合計） | [5 empty] | Ｂ．（使用面積の合計）
〔Bの面積がAの面積を超えないことを確認する〕

## 4（1）施工管理総括表 (2)
4 鉄筋コンクリート工事施工管理報告 | [10 empty] | （P5）
4-（1） 施工管理総括表
工事監理者の検査等における主な指示・指摘事項と是正方法
試験・検査に伴う業務を行った者(要綱第２条２項) |  |  | 構造体コンクリート（工事施工者以外の場合は業者名を記入） |  |  |  |  | 鉄筋の継手（同左）
|  |  | コンクリートの採取 | エア・スランプ試験供試体製作 |  | 試験機関への運搬 |  | 供試体の採取 |  | 試験機関への運搬
|  |  | 工事施工者 | 工事施工者 |  | 工事施工者 |  | 工事施工者 |  | 工事施工者
施行計画に基づく結果確認
コンクリート工事 | 強度確認
かぶり厚さ管理
養生方法及び打込欠陥部検査
鉄筋工事 | 施 工 | 継 手 種 類 |  | 圧接継手 |  | 機械式継手 |  | 溶接継手 |  | 重ね継手（その他）
使 用 個 所
継 手 工 法 名
継 手 施 工 会 社 （優 良 圧 接 業 者）
|  | Ｓ Ａ 級 継 手 |  |  |  | 有 ・ 無
|  | Ａ 級 継 手 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
|  |  |  | Ａ 級 | その他 | ＳＡ.Ａ級 | その他 | Ａ 級 | その他
技量確認・施工前試験
冷間直角カッターの使用
| 試 験 | 外 観 検 査（全数・％）
引張試験のみ（本/ロット）
接 合 部 超 音 波 試 験 （抜取率％）
引 張 試 験 併 用
引 張 試 験 機 関 名
|  | 接合部超音波試験機関名 |  |  |  |  | 検査者 |  | 資格
不具合部の処置方法
コンクリート工事
鉄筋工事
その他

## 4（2）施行状況チェックシート（RC)
4-（2） 施工状況チェックシート（RC） | [8 empty] | （P6－1）
※確認方法 A：目視検査(工事現場での目視検査)
B：計測検査(現場での簡単な計測器を用いた検査)
C：各種の工事報告書、各種の試験・検査報告書等による確認
試：試験ぐい 本：本ぐい
検査項目 |  | 検査内容 |  |  | 施工者 |  | 監理者 | UHEC記入欄
[5 empty] | 確認方法 ※ |  | 確認方法 ※ | チェック | 備 考
①全体 |  | 令3章8節 | a） | 柱、梁、壁、スラブ位置の確認 | Ａ |  | Ａ･Ｃ | □
| 共通 | 令79 | b） | かぶり厚さの確保 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  | 法37 | c） | 鉄筋の材質（JIS規格）の確認 | Ａ･C |  | Ａ･Ｃ | □
|  | 法37 | d） | コンクリートの材質（JIS規格）の確認 | Ｃ |  | Ｃ | □
②地盤・基礎 | 支持地盤 | 令38 令93 告1113 | a） | 支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 | Ａ･Ｂ･Ｃ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  | b） | 杭の支持地盤の位置、種類の確認 | 試 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
[5 empty] | 本 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 基礎の種類、配筋 | 令38 令73 令77の2 令78 | c） | 現場打ち杭の材料、工法、長さ、径、位置、杭頭処理、継手、主筋径・数、かぶり、偏心による補強等の確認 | 試 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
[5 empty] | 本 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | d） | PC杭の材料、工法、長さ、径、位置、杭頭処理、継手、偏心による補強等の確認 | 試 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
[5 empty] | 本 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | e） | 鋼管杭の材料、工法、長さ、径、位置、杭頭処理、継手、偏心による補強等の確認 | 試 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
[5 empty] | 本 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | f） | 連続地中壁の材料、工法、長さ、径、位置、接合、補強鋼材、偏心による補強等の確認 | Ａ･Ｂ･Ｃ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | g） | 評価工法等の杭の材料、工法、長さ、径、位置、杭頭処理、継手、主筋径・数、かぶり、偏心による補強等の確認 | 試 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
[5 empty] | 本 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | h） | 杭施工中の水の状況 | 試 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
[5 empty] | 本 | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | i） | 偏心の状況（施工誤差許容値内、補強の要否、変更手続 否・要・済） | Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | j） | 地盤改良の材料、工法、径、長さ、位置、耐力等の確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | k） | 地盤アンカーの方向、材料、工法、耐力等の確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | l） | べた基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位置、ピッチ、定着等の確認（参考：配筋指針「基礎｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  | m） | 連続基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位置、ピッチ、定着等の確認（参考：配筋指針「基礎｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | n） | 独立基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位置、ピッチ、定着等の確認（参考：配筋指針「基礎｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 地中梁 | 令38 令73 令78 | o） | 地中梁の断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手(位置、長さ)、あばら筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強等の確認（参考：配筋指針｢基礎｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| マスコンクリート | 令74 令75 | p） | 打設計画、コンクリートの温度、気温、養生、コンクリートの状態の確認、補修等（参考：JASS5｢鉄筋間隔・あきの最小寸法｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| 柱脚 （S造の場合） | 令66 告1456 | q） | 露出型柱脚 アンカーボルトの位置、定着長さ、形状、断面積、ナットの戻り止め、ベースプレートの板厚、孔径、縁端距離等 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  | r） | 根巻き型 根巻き部分の高さ、RC柱主筋の本数、形状、帯筋 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | s） | 埋め込み型 埋め込み部分の深さ、隅柱等の補強筋、鉄筋のかぶり厚さ | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
（P6－2）
検査項目 |  | 検査内容 |  |  | 施工者 |  | 監理者 | UHEC記入欄
[5 empty] | 確認方法 ※ |  | 確認方法 ※ | チェック | 備 考
③柱 | 一般階主筋 | 令77 | a） | 柱寸法、主筋の径、本数、配置（方向）、偏心による補強等の確認（参考：配筋指針｢基礎梁｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  | b） | 2段筋の位置（間隔）の確認（参考：JASS5｢鉄筋間隔・あきの最小寸法｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 最上階主筋 | 令73 | c） | 柱頭鉄筋の止まり高さ、主筋の出隅のフックの確認 最上階の主筋の梁に対する定着確認（参考：配筋指針｢柱頭（最上階）の配筋｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 最下階主筋 | 令73 | d） | 最下階の主筋の基礎に対する定着確認（参考：配筋指針｢柱脚（最下階）の配筋｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 定着・継手 | 令73 | e） | 主筋の継手位置及び長さの確認（参考：JASS5｢柱筋の継手の位置及び定着｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | f） | ふかしの大きさによる配筋補強確認（参考：配筋指針｢柱・梁の打増しコンクリート補強筋｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 帯筋 | 令77 | g） | 鉄筋径、間隔、本数(副帯筋共)及び形状の確認（参考：配筋指針｢帯筋、副帯筋の一般形状｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | h） | 主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認（参考：配筋指針｢柱筋の絞り位置と絞り方｣等） | Ａ |  | Ａ･Ｃ
|  | 令77 | i） | 仕口部分の帯筋の配置確認（参考：配筋指針｢帯筋の配筋間隔について｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 令77 | j） | 第1帯筋と柱頭の拘束帯筋の位置確認（参考：配筋指針｢帯筋の配筋間隔について｣等） | Ａ |  | Ａ･Ｃ
|  | 令73 | k） | 帯筋のフック又は溶接の形状、結束の確認（参考：配筋指針｢帯筋の一般形状｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
④梁 | 梁主筋 | 令78 | a） | 梁断面寸法、梁主筋の径、本数及び位置の確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  | b） | 中吊り筋の間隔の確保、長さ確認（参考：JASS5｢鉄筋間隔・あきの最小寸法｣及び配筋指針｢梁端部・中央部の配筋｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 定着・継手 | 令73 令78 | c） | 梁筋の定着長さ、位置確認（参考：JASS5｢梁筋の定着｣、RC規準｢仕口への定着｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | d） | 重ね継手の位置と長さの確認（参考：JASS5｢梁筋の継手の位置｣、｢鉄筋の重ね継手の長さ｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | e） | 梁筋出隅部の鉄筋端部のフック確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| ふかし、貫通孔補強 | 令3章8節 | f） | ふかしの補強方法が適切か、貫通孔の位置及び補強の確認（評定品の仕様確認）（参考：配筋指針｢柱・梁の打増しコンクリート補強筋｣、｢梁の貫通孔補強｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| あばら筋 | 令78 | g） | あばら筋の径、本数（副あばら筋共）とピッチ確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 令73 | h） | あばら筋のフック形状、結束の確認（参考：配筋指針｢あばら筋の形状｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 片持ち梁 | 令73 令78 | i） | 片持ち梁主筋の定着、あばら筋位置確認（参考：配筋指針｢片持ち梁の配筋｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| 小梁 | 令73 | j） | 小梁配筋の位置と定着確認（参考：配筋指針｢小梁端部・中央部の配筋｣、｢定着｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
⑤スラブ | スラブ筋 | 令77の2 | a） | スラブ厚さの支持条件、寸法、鉄筋のピッチと径の確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  | b） | 主筋配置（短辺・長辺とベント配筋）の確認（参考：配筋指針｢床スラブ｣等） | Ａ |  | Ａ･Ｃ
| 定着・重ね継手 | 令73 令77の2 | c） | 定着の長さと方法（梁定着、隣接スラブ、段差スラブ定着） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | d） | 片持ちスラブの定着と上端筋位置確保（先端壁有無）（参考：配筋指針｢片持ちスラブ｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | e） | 継手の位置と長さ（参考：配筋指針｢床スラブ継手位置｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
（P6－3）
検査項目 |  | 検査内容 |  |  | 施工者 |  | 監理者 | UHEC記入欄
[5 empty] | 確認方法 ※ |  | 確認方法 ※ | チェック | 備 考
⑤スラブ | 補強筋等 | 令3章8節 | f） | 床スラブの出入隅部の補強（参考：配筋指針｢床スラブに関するその他の事項｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  | g） | 開口部補強配筋確認（参考：RC規準等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | h） | 階段部配筋と補強筋確認（参考：配筋指針｢階段｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
⑥壁 | 壁筋 | 令78の2 | a） | 壁厚、鉄筋の径、ピッチ、位置（土圧壁主筋・階段受け筋）の確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| 定着・重ね継手 | 令73 令78の2 | b） | 定着確認（梁、柱、スラブ、壁定着）（参考：JASS5及び配筋指針｢壁筋の定着｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | c） | 重ね継手の位置と長さの確認（参考：JASS5及び配筋指針｢壁筋の継手の位置｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 補強筋等 | 令78の2 | d） | 開口部補強配筋確認（参考：配筋指針｢壁開口補強｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | 令3章8節 | e） | スリット（完全、部分）の位置、形状及び配筋確認（参考：構造規定｢スリットの配置及び詳細｣等） | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ
⑦その他 | 設備配管等 |  | a） | 設備配管（CD管等）の配置確認 | Ａ |  | Ａ･Ｃ | □
| ガス圧接継手 | 令73 告1463 | b） | 圧接部の長さ及び膨らみの直径、圧接面のずれ、鉄筋中心軸の偏心量の確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  | 令73 | c） | 圧接部の検査（引張試験、超音波探傷検査等）の検査個所、検査率、合格率等の確認（参考：JASS5｢ガス圧接継手｣等） | Ｃ |  | Ｃ
| 特殊鉄筋継手 |  | d） | 認定、評定工法の仕様及び継手性能の確認 | Ａ･Ｂ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  | 告1463 | e） | 認定、評定品以外の場合のモルタル、グラウト材又はトルクの確認 | Ａ |  | Ａ･Ｃ
| 型枠並びに既存打設部分状況確認 | 令37 令79 | f） | 型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認（参考：JASS5｢型枠の検査｣等） | Ａ |  | Ａ･Ｃ | □
|  |  | g） | ジャンカ処理、型枠等木片撤去補修確認（参考：JASS5｢不具合とその修理方法の例｣等） | Ａ |  | Ａ･Ｃ
|  | 令3章8節 | h） | 基礎、柱、梁、床板、壁の躯体寸法の確認 | Ｂ |  | Ｂ･Ｃ
|  | 令76 | i） | 型枠支柱存置期間の確認 | Ａ |  | Ａ･Ｃ
|  | 令75 令76 | j） | コンクリート打設後の養生（参考：JASS5｢養生｣等） | Ａ |  | Ａ･Ｃ
|  | 令72 令74 | k） | コンクリートの調合及び圧縮強度の確認（参考：JASS5｢養生｣等） | Ｃ |  | Ｃ
| EXP.Jの確認 | 令81-2 | l） | 位置及び間隔の確認 | A・B |  | A・Ｂ･Ｃ | □
| Pcaの品質・強度確認等 | 令3章6節 | m） n） o） p） q） r） s） | コンクリートの調合及び圧縮強度の確認（参考：JASS5等） 鉄筋の配筋確認 かぶり厚さ等の確認（告示1372号） 寸法精度の確認 接合及び緊結の確認等 製品検査結果（寸法精度、打ち込み欠陥等） 建方後の部材についての構造上支障のあるひび割れ等の欠陥の有無 | A・B・C |  | A・Ｂ･Ｃ | □
| プレストレストコンクリートの定着及び材料等の確認 | 令80の2等 | t） | プレストレストコンクリートの定着方法の確認、圧着面のモルタル強度等（告示1320号） | A・B・C |  | A・Ｂ･Ｃ | □
|  |  | u） | プレストレストコンクリートの緊張材料強度の確認（告示1320号） | C |  | Ｃ
|  |  | v） | プレストレスト導入時のPC強度の確認 | C |  | Ｃ
|  |  | w） | プレストレスト導入張力の確認 | A・B |  | A・Ｂ･Ｃ
| 免震 建築物 | 令80の2等 | x） | 免震部材の配置の確認 | A・B・C |  | A・B・Ｃ | □
|  |  | y） | 免震層のクリアランスの確認 | A・B・C |  | A・B・Ｃ | □

## 4（3）鉄筋継手の試験検査結果一覧表
4-（3） 鉄筋継手の試験検査結果一覧表 | [6 empty] | （検査ロットごとに記入して下さい）
ロット | 鉄筋継手部位 |  | 鉄筋継手の工法 |  | 使用鉄筋の種別 |  | 試験機関名 |  | 破断位置(本数を記入) | 降伏点（Ｎ／㎜2） |  |  |  |  | 検査ロットの 合 否
|  |  | 継手施工業者名 |  | 継手の試験方法 |  | 試験年月日 |  | 合 否(本数を記入) | 引張強さ（Ｎ／㎜2）
No. | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[5 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
| 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[5 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
| 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[5 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
| 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[5 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
| 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[5 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
| 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[5 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
| 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[5 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
| 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[5 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
| 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[5 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
| 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[5 empty] | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合（ ）否（ ）
試験確認欄 （合 計） |  | 圧接箇所数（箇所） |  | 試験回数（回） |  | 防災センター試験回数（回） |  | 変更理由
|  | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | [8 empty] | （P7－ ）
（注意）１ 不合格による再試験の場合は、「再試験」と記入すること。
２ 防災センターとは、（財）東京都防災・建築まちづくりセンターのことをいう。

## 4（4）コンクリートの試験検査結果一覧表
4-（4） コンクリートの試験検査結果一覧表 | [7 empty] | （検査ロットごとに記入してください）
ロット | 打設箇所 |  |  | 打設年月日 |  | コンクリートの種類 | 塩化物量 (kg／ｍ3） | スランプ (cm) | ｺﾝｸﾘｰﾄ温度 (℃) | 設計基準強度 （Ｎ/㎜2） |  | 呼び強度 | 合否判定 | 判定基準強度値 （Ｎ/mm2） |  | 合否判定 | 材齢 (日) | 圧縮強度③ （Ｎ/㎜2） | 試 験 機 関 名
| 打込容積（ｍ3） |  |  | 天候 | 気温 | セメント の種類 | 測定器 | 空気量 (％) | 供試体の 養生方法 | 品質基準強度 （Ｎ/㎜2） |  | 圧縮強度① （Ｎ/㎜2） |  | 材齢 (日) | 圧縮強度② （Ｎ/㎜2） |  | 材齢 (日) | 圧縮強度④ （Ｎ/㎜2） | 生コンプラント名
No. |  |  |  |  | （℃）
| 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
| 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
| 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
| 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
| 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
| 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
| 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
| 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
| 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
| 杭/耐圧盤/地中梁/ 階立上り 階床 |  |  |  |  | 普･軽1･軽2
|  |  | （ｍ3） |  |  | N・H・( )
試験確認欄 （合 計） |  | 打込容積（ｍ3） |  |  |  | 試験回数（回） |  | 防災ｾﾝﾀｰ試験回数(回) |  | 変更理由
|  | 計画 |  | 実施 |  | 計画 | 実施 | 計画 | 実施
（P8－ ）
(注意）１ 圧縮強度
① 受入検査（標準養生試験体）＝使用するコンクリートの検査 | [10 empty] | ③ 支柱除去時期決定用試験体（現場水中養生試験体)
② 構造体コンクリートの検査（現場水中養生、現場封かん養生、コア又は標準養生試験体） | [10 empty] | ④ プレストレス導入時期決定用試験体（現場水中養生試験体)
２ 防災センターとは、（財）東京都防災・建築まちづくりセンターのことをいう。

## 4（5）鉄筋ミルシート一覧表
4-（5） 鉄筋ミルシート一覧表 |  |  |  | （P9－ ）
この建築物に使用した鉄筋は、下表のとおりです。
鉄筋使用量の合計（㎏） | 実施
製造会社名 | 鉄筋の種類 （記号） | 断面形状 | 実施重量 （㎏） | 備考
注： １ 製造会社ごと及び鉄筋の種類（記号）ごとに記入して下さい。
２ 鉄筋の種類（記号）は、ＳＤ295Ａ、ＳＤ345等を記入して下さい。
３ 断面形状は、Ｄ16、Ｄ22等を記入して下さい。
４ 使用した重量を実施重量欄に記入してください。

## 5（1）鉄骨加工工場等一覧表
5 鉄骨工事施工管理報告 | [10 empty] | （P10）
5-（1） 鉄骨加工工場等一覧表
① 鉄骨加工工場
名称
代表者氏名
所在地
認定・登録番号・種別
|  | 溶接の種類 |  |  | 工場製作 |  |  | 工事現場製作
② 使用鋼材
|  | 柱 |  |  |  | 梁 |  | その他
|  | 鋼材種別 |  | 最大板厚㎜ |  | 鋼材種別 | 最大板厚㎜ | 鋼材種別 |  |  | 最大板厚㎜
|  | ＳＳ |  |  |  | ＳＳ |  | ダイアフラム | ：
|  | ＳＭ |  |  |  | ＳＭ |  | ブレース | ：
|  | ＳＮ |  |  |  | ＳＮ |  |  | ：
|  | ＳＴＫ | [6 empty] | ：
|  | ＢＣＰ | [6 empty] | ：
|  | ＢＣＲ | [6 empty] | ：
：
：
：
③ 検査関係者
a 鉄骨加工工場の溶接管理技術者
|  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  | 資格
b 鉄骨加工工場の検査技術者
|  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  | 資格
c 自主検査受託検査会社の検査員
|  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  | 資格
d 受入検査受託検査機関の検査員
|  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  | 資格
e 工事施工者の検査担当者
|  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  | 資格
f 工事監理者又は係員
|  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  | 資格
g 溶接技術監督員
|  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  | 資格

## 5（2）工場溶接概要
5-（2） 工場溶接概要 | [6 empty] | （P11）
溶 接 部 の 受 入 れ 検 査 |  | 検査項目 |  | ① 突合せ溶接部の外観検査（VT） □表面欠陥検査 □溶接部の寸法 □外観形状 ② 突合せ溶接部の超音波探傷検査 ③ すみ肉溶接部の外観検査
|  | ロット構成 |  | □各節ごと □製作部位（柱梁仕口接合部、柱接合部、その他）ごと □ロットの大きさ300個以下 □ロットの大きさ（ 個）以下
|  | 抜き取り方法 |  | □JASS6の方法 □ロットごと一律（ ）％ □ロットごと一律（ ）個 □その他
|  | 指定事項 |  | 初回抜き取り率 ＶＴ（ ）％以上 ＵＴ（ ）％以上 ロット許容不良率 ＶＴ（ ）％以下 ＵＴ（ ）％以下
ＶＴ
不良箇所の内容
ＵＴ
不良箇所の内容
| 不良箇所の処理内容 |  | ＶＴ |  |  | ＵＴ
工場溶接部の入熱・パス間温度管理状況 | 温度管理結果の考察
手順管理結果の考察
内質検査 ＊ |  | 検査方法 |  |  | □硬さ試験 □不可逆性の示温塗料塗布 □その他
|  | ロット構成 |  |  | □各節ごと □製作部位（柱梁仕口接合部、柱接合部、その他）ごと
□ロットの大きさ300個以下 □ロットの大きさ（ 個）以下
|  | 抜き取り方法 |  |  | □ロットごと一律(（ ）％ □ロットごと一律（ ）個 □その他
結果の判定及び処置
＊ 高さが45mを超える建築物で溶接する鋼材の板厚が25㎜以上の部分又は高さが45m以下の建築物で溶接する鋼材の板厚が 40㎜を超える部分において、内質検査を実施した場合について記入してください。

## 5（3）現場溶接概要
5-（3） 現場溶接概要 | [6 empty] | （P12）
溶 接 部 の 受 入 れ 検 査 |  | 検査項目 |  | ① 突合せ溶接部の外観検査（VT） □表面欠陥検査 □溶接部の寸法 □外観形状 ② 突合せ溶接部の超音波探傷検査 ③ すみ肉溶接部の外観検査
|  | ロット構成 |  | □総溶接線数 □各節ごと □各階ごと □溶接工ごと □その他
|  | 抜き取り方法 |  | □全数 □その他
|  | 指定事項 |  | 初回抜き取り率 ＶＴ（ ）％以上 ＵＴ（ ）％以上 ロット許容不良率 ＶＴ（ ）％以下 ＵＴ（ ）％以下
ＶＴ
不良箇所の内容
ＵＴ
不良箇所の内容
| 不良箇所の処理内容 |  | ＶＴ |  |  | ＵＴ
現場溶接部の入熱・パス間温度管理状況 | 温度管理結果の考察
手順管理結果の考察
内質検査 ＊ |  | 検査方法 |  |  | □硬さ試験 □不可逆性の示温塗料塗布 □その他
|  | ロット構成 |  |  | □総溶接線数 □各節ごと □各階ごと □溶接工ごと □その他
|  | 抜き取り方法 |  |  | □全数 □その他
結果の判定及び処置
＊ 高さが45mを超える建築物で溶接する鋼材の板厚が25㎜以上の部分又は高さが45m以下の建築物で溶接する鋼材の板厚が 40㎜を超える部分において、内質検査を実施した場合について記入してください。

## 5（4）施工状況チェックシート（鉄骨）
5-（4） 施工状況チェックシート（鉄骨） | [8 empty] | （P13－1）
※確認方法 Ａ：目視検査(工事現場での目視による検査)
Ｂ：計測検査(工事現場での簡単な計測機器を用いた検査)
Ｃ：各種の工事報告書、各種の試験・検査報告書等による確認
検査項目 |  |  | 検査内容 |  |  | 施工者 | 監理者 | UHEC記入欄
[6 empty] | 確認方法※ | 確認方法※ | チェック | 備 考
Ⅰ 報告書審査による確認事項 （②～⑥は加工工場における作業に対する確認事項） | ①加工工場の選定注① |  | 規則1条の3 | 建築物の規模等認定の条件に見合った生産能力の有無、溶接部の受け入れ検査率の確認 |  | Ｃ | Ｃ | □
| ②指定建築材料の品質規格の確認 |  | 法37 | a） | 鋼材、高力ボルトセットの規格・品質の確認 | Ｃ | Ｃ
|  |  | 令67 | b） | 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否 | Ｃ | Ｃ
| ③組立精度の確認 |  | 令67 | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食い違い等組み立て時の鉄骨の精度 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
| ④製品検査1(鉄骨部材の寸法精度測定 |  |  | 鉄骨部材の寸法精度（参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準） |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
| ⑤高力ボルト接合部の処理 |  | 令67 | 高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理、ボルト孔の径・ピッチ・縁端距離等 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
| ⑥製品検査2(溶接接合部の検査) |  | 令67 | 外観検査及び超音波探傷検査の結果確認（参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準、UT規準注⑤） |  | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
Ⅱ 工事現場確認事項 | 1全体 | ①加工工場の類別 | 規則1条の3 | 表示板又は認定書による加工工場の類別グレード確認 |  | Ａ･Ｃ | Ａ･Ｃ | □
|  | ②指定建築材料の品質規格の確認 | 法37 | a） | 鋼材等の品質規格証明書と現物の照合 | Ａ･Ｃ | Ａ･Ｃ
|  |  | 令67 | b） | 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否 | Ａ･Ｃ | Ａ･Ｃ
|  | ③部材の配置 | 令3章8節 | 柱、梁、ブレース、床版等の配置（確認図書との照合） |  | Ａ | Ａ･Ｃ
|  | ④部材の寸法・形状 | 令3章8節 | 柱、梁、ブレース、ダイアフラム、床版等の寸法・形状（確認図書との照合） |  | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | ⑤建て方精度 |  | 架構の建て方精度（参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準） |  | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 2溶接接合部 | ①工場溶接部分の外観・形状・寸法注② | 令92 令96 | a） | 溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・隅肉溶接） | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  | 令67 | b） | ダイアフラムとフランジのずれ | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | 令67 | c） | 突合せ継手の食違い | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | 令67 | d） | アンダーカット | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | 令67 | e） | われ | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | f） | その他の溶接部の外観・形状 （参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準） | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  | ②現場溶接部分の組立精度注③ |  | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食違い等組み立て時の鉄骨の精度 |  | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  | ③現場溶接部分の製品検査注③ |  | 外観検査及び超音波探傷検査の結果 （参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準、UT規準注⑤） |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | Ａ･Ｂ･Ｃ
（P13－2）
検査項目 |  |  | 検査内容 |  |  | 施工者 | 監理者 | UHEC記入欄
[6 empty] | 確認方法※ | 確認方法※ | チェック | 備 考
Ⅱ工事現場確認事項 | 2溶接接合部 | ④現場溶接部分の外観・形状注③ | 令3章8節 | a） | 現場溶接部分の部位（確認図書との照合） | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  | 令92 令96 | b） | 溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・隅肉溶接） | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | 令67 | c） | ダイアフラムとフランジのずれ | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | 令67 | d） | 突合せ継手の食違い | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | 令67 | e） | アンダーカット | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | 令67 | f） | われ | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | g） | その他の溶接部の外観・形状（参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準） | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
| 3高力ボルト接合部注④ | ①トルシア形 | 令92の2 | a） | 現場受け入れ検査（トルク係数値確認、導入張力確認試験）実施状況及び保管状況の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  |  | b） | ボルトの本数、スプライス数、摩擦接合面の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
|  |  | 令67 | c） | ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認 | Ａ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | 令92の2 | d） | 締付け状態の確認(肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態の確認) | Ａ | Ａ･Ｃ
|  | ②JIS形六角 | 令92の2 | a） | 締め付け機器の調整、現場受け入れ検査（導入張力確認試験）実施状況の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  |  | b） | ボルトの本数、スプライス数、摩擦接合面の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
|  |  | 令67 | c） | ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認 | Ａ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  | 令92の2 | d） | 締付け状態の確認（肌すきの有無・マーキングの状態の確認） | Ａ | Ａ･Ｃ
| 4ブレース接合部 |  | 令3章8節 | ブレース接合部の形状・板厚・材質・補鋼材等の確認 |  | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
| 5柱の脚部の構造方法 | 共通 | 令66 | 柱脚接合工法と仕様の確認（確認図書との照合） |  | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｃ | □
|  | ①露出形式 | 令66 | a） | アンカーボルトの材質・径・本数とナットの高さの確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  |  | b） | アンカーボルトの均質な配置の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | c） | 座金の使用、ナットの戻り止め措置の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
|  |  |  | d） | アンカーボルトの定着長さの確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | e） | 柱の最下端の断面積に対するアンカーボルト全断面積の割合の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | f） | ベースプレートの厚さの確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | g） | アンカーボルトの径・孔径・縁端距離の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | h） | アンカーボルトの締め付け状況の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
（P13－3）
検査項目 |  |  | 検査内容 |  |  | 施工者 | 監理者 | UHEC記入欄
[6 empty] | 確認方法※ | 確認方法※ | チェック | 備 考
Ⅱ工事現場確認事項 | 5柱の脚部の構造方法 | ②根巻き形式 | 令66 | a） | 根巻き部分の高さの確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  |  | b） | 根巻き部分の立ち上がり主筋の本数及びその頂部のかぎ状加工の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
|  |  |  | c） | 立ち上がり主筋の定着長さ(根巻き部分・基礎)の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | d） | 根巻き部分の帯筋（令77②③） | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | e） | スタッドボルトの径・本数・配置・溶接状況の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
|  | ③埋込み形式 | 令66 | a） | 柱の埋込み長さの確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ | □
|  |  |  | b） | 側柱・隅柱のU字形補強筋等による補強の確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | c） | 埋込み部分の鉄骨のかぶり厚さの確認 | Ａ･Ｂ | Ａ･Ｂ･Ｃ
|  |  |  | d） | スタッドボルトの径・本数・配置・溶接状況の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
| 6床スラブ接合部 |  | 令3章8節 | a） | 床構造の形式（合成スラブ・ ・ ） | Ａ | Ａ･Ｃ | □
|  |  |  | b） | シャーコネクタ（頭付きスタッド等）の施工状況・検査結果の確認 | Ａ | Ａ･Ｃ
| 7帳壁等の接合部 |  |  | 緊結金物の取り付け状況の確認 |  | Ａ | Ａ･Ｃ | □
注① | 鉄骨加工工場については､規則第1条の3に基づく大臣認定制度がある。この認定により､添付図書の一部が省略できる。
注② | 当該工事の構造耐力上主要な部分のうち、工場で溶接された部分。
注③ | 当該工事の構造耐力上主要な部分の接合に現場溶接を用いる場合のみ記入する。
注④ | 当該工事の構造耐力上主要な部分の接合に用いる高力ボルト等を選択して記入する。
注⑤ | UT規準：日本建築学会｢鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準｣

## 5（5）溶接受入検査結果一覧表
5-（5） 溶接受入検査結果一覧表 | [6 empty] | 工場溶接と現場溶接は区別して記入してください | [6 empty] | （P14- ）
検査ロット | 検査対象 箇 所 数 | 初回抜取り検査 | [6 empty] | 追加検査 |  | 最終検査結果
|  | 検査日 | 検査数 |  | 不良数 |  | ロット合否 |  | 検査数 |  | 不良数 |  | 再検査 | 実 施 者
|  |  | ＶＴ | ＵＴ | ＶＴ | ＵＴ | ＶＴ | ＵＴ | ＶＴ | ＵＴ | ＶＴ | ＵＴ | ロット合否

## 5（6）鋼材ミルシート一覧表
5-（6） 鋼材ミルシート一覧表 |  |  |  | （P15- ）
この建築物に使用した鋼材は、下表のとおりです。
鋼材使用量の合計（㎏） | 実施
製造会社名 | 鋼材の種類 （記号） | 鋼材形状 | 実施重量 （㎏） | 備考
注： １ 製造会社ごと及び鋼材の種類（記号）ごとに記入して下さい。
２ 鋼材の種類（記号）は、SS490、SM490、STK、STKR等を記入して下さい。
３ 鋼材形状は、鋼板、形鋼、補助材を記入して下さい。
４ 使用した重量を実施重量欄に記入してください。

## 5（7）H.T.Bミルシート一覧表
5-（7） Ｈ.Ｔ.Ｂ.ミルシート一覧表 |  |  |  | （P16- ）
この建築物に使用したＨ.Ｔ.Ｂ.は、下表のとおりです。
Ｈ.Ｔ.Ｂ.使用量の合計（㎏） | 実施
製造会社名 | ボルトの種類 （記号） | 断面形状 | 実施重量 （㎏） | 備考
注： １ 製造会社ごと及びボルトの種類（記号）ごとに記入して下さい。
２ ボルトの種類（記号）は、F10T、F8T等を記入して下さい。
３ 断面形状は、M16、M20等（径）を記入して下さい。
４ 使用した重量を実施重量欄に記入してください。

## 6(1)建築設備概要書
6 建築設備施工報告 | [6 empty] | (P-17-1)
6-(1-1)建築設備概要書 ※該当する項目を○で囲み、適宜必要事項を記入して下さい。
| 区 分 |  |  |  | 概 要
給排水設備 | 給水源 |  | 水道水・井水・排水再利用水・（ ）
| 給水方式 |  | 直結方式・直結増圧方式・受水タンク方式（受水タンク・高置タンク）
| 受水タンクの設置場所 |  | 地下室内（B F)・地上階室内（ F)・屋外
| 排水方法 |  | 公共下水道(合流・分流)・合併処理浄化槽（放流・くみ取り・地下浸透）・（ )
| 排水槽 |  | 汚水槽（ 箇所）・雑排水槽（ 箇所）
| 合併処理浄化槽 |  | （ ）人槽・メーカー及び型式番号（ ）
| 屋内給水管 |  | 鋼管・鋳鉄管・VP管（最大 A)・耐火二層管・（ ）
| 屋内排水管・通気管 |  | 鋼管・鋳鉄管・VP管（最大 A)・耐火二層管・（ ）
| 阻集器を必要とする場所 |  | 駐車場・厨房・（ ）
換気設備 | 換気設備の種類 |  | 中央方式・各階方式・個別方式・（ ）
| 機械換気を必要とする室 |  | 無窓居室・屋内駐車場・集会場・劇場・火気使用室・( ）
| シックハウス対策換気設備 |  | （１・２・３）種換気・（ ）
| 熱源の種類 |  | 都市ガス・LPG・電気・灯油・地域冷暖房・（ ）
| 火気使用室の室名 |  | 台所・給湯室・厨房・熱源機械室・（ ）
| 火気使用室の給気口の種類 |  | ガラリ・給気ダクト・給排気二層ダクト・( ）
| ダクトの材質 |  | 火気使用室 | 居室 | 便所 | 浴室
| 給湯器の種類 |  | ガス給湯器（屋外式・開放式・半密閉式・密閉式）・電気温水器・（ ）
| 12ｋW/hを超える燃焼器具の排出方法 |  | 煙突・排気フード・( ）
| ガスの配管設備安全対策 |  | ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ・ネジ接合・（ ）
防 災 設 備 | 排煙設備の種類 |  | 自然排煙・機械排煙・送風機を設けた排煙・告示（ ）
| 排煙機の予備電源等の種類 |  | 発電機・ACモーター併用エンジン・（ ）
| 非常用照明装置の予備電源の種類 |  | 電池内蔵・電源別置・蓄電池併用発電機・（ ）
| 非常用進入口の赤色灯 |  | 有・無
|  | JIS A 4201-2003 | 受雷部システム | 受雷部配置 | 回転球体法・保護角法・メッシュ法
|  |  |  | 受雷部構成 | 突針・水平導体・メッシュ導体
|  |  | 引下げ導線システム | 引下げ構成 | 専用引下げ・構造体利用・金属工作物代用
|  |  |  | 水平環状導体 | 無・有：導体施設・有：構造体使用
| 避雷設備 |  | 接地システム | A型接地極 | 放射状・垂直・板状
|  |  |  | B型接地極 | 環状・網状・基礎
構造体利用接地極
|  | JIS A 4201-1992 | 受雷部 | 突針・むね上げ導体・突針むね上げ導体併用
|  |  | 引下げ導線 | 避雷導線・簡略法（鉄骨溶接・鉄筋溶接）
|  |  | 接地極 | 銅板・棒（材質 外径 長さ ）・省略
| 延焼のおそれのある部分の措置 |  | FD・鋼製ベントキャップ（100φ以下）・（ ）
| 防火区画貫通部における防火ダンパーの種類 |  | 温度ヒューズ・連動ダンパー（煙感知器・熱感知器）
| 防火戸等の閉鎖方式の種類 |  | 階段区画等 | 常閉・連動（煙感知器）
|  |  | 面積区画 | 常閉・連動（温度ヒューズ・煙感知器・熱感知器）
|  |  | 異種用途区画 | 常閉・連動（煙感知器）
| ケーブル・冷媒配管等の防火区画貫通部の措置 |  | 大臣認定工法（認定番号 ）・施行令・告示
| 建築基準法に基づく中央管理室 |  | 有・無
(P-17-2)
6-(1-2)
その他 | 避難安全検証法の適用 |  | 無・階避難安全検証（ 階）・全館避難安全検証
避難安全検証法により適用しない規定
昇降機 | 種 類 |  | エレベーター(乗用 基・人荷用 基・荷物用 基・住宅用 基） 非常用( 基) エスカレーター（ 基）・［その他 （ 基）］
| 確認年月日・確認番号 |  | 年 月 日 第UHEC設確 号
施工者

## 6(2)建築設備工事監理状況調書
(P18-1)
6-(2-1) 建築設備工事監理状況調書
※ 確認した項目については、項目番号を○で囲んでください。
確 認 項 目 |  |  | 添付書類
共 通 | 1 | 電気・水道・ガス設備が仮設ではなく本設である。
| 2 | 敷地内外の給排水設備の接続が完了している。
| 3 | 設備機器等が敷地外に突出していない。
| 4 | 屋上突出設備(水槽、キュービクル、空調機器等)に地震等に対する転倒防止措置が講じている。
| 5 | 令第9条の関係規定(水道法、下水道法、ガス事業法等)については、所管官庁届等により確認している。
| 6 | 乾式防火区画壁へのスイッチ、コンセントボックス他による欠損がない。
給排水設備 | 1 | 飲料水系と雨水利用水系又は排水再利用水系等が直接接続されていない。
| 2 | 給水設備(散水栓等)は吐水口空間が確保されている。
| 3 | 給水タンク、高架タンクの保守点検に支障がない空間が確保されている。 | 写真
| 4 | 高架タンクの保守点検のための安全対策(ステージ、手すり等)の措置が講じている。 | 写真
| 5 | 受水槽室又は受水槽上部を排水管等が貫通及び露出していない。
| 6 | 「雨水放流」を規制する排水設備が規定(雨水貯留槽､浸透桝･配管､計測装置等)の処置が講じられている。
| 7 | 雨水排水立て管は、汚水排水管、通気管等と兼用し、又はこれらの管と連結していない。
| 8 | 雨水排水管を汚水排水管と連結する場合は、直前に「トラップ桝等」が設けられている。
| 9 | 排水管の保守点検のための「掃除口等」が設けられている。
| 10 | 通気管末端の開口部と建物の出入り口、窓等との「離隔距離」が確保されている。
| 11 | 排水通気用屋内開放通気弁は、保守点検の可能な場所又は付近に点検口が設けられている。
| 12 | 排水槽は昭和50年建設省告示第1597号第2に基づき施工されている。
| 13 | 流し器具、洗面器具、浴槽の床排水に規定の「排水トラップ」が設けられている。 | 写真
| 14 | 合併処理浄化槽が申請どおり設けられている。(※工事中及び型式番号がわかる写真を撮ること。） | 写真
| 15 | 合併処理浄化槽、くみ取り便所の便槽が24時間漏水していない。 | 写真・データ
| 16 | 給排水管、通気管が規定の「材質」で施工されている。 | 写真
| 17 | 屋内駐車場(面積50㎡超)にはオイル阻集器が設けられている。※1
| 18 | 厨房の排水設備には「グリース阻集器」が設けられている。
| 19 | 「防火区画貫通部の配管」は規程の処置が講じられている。
換気設備 | 1 | 中央管理方式の空調設備､地下居室の機械換気の「外気取入口は地上3m以上」の位置に設けられている
| 2 | 換気設備は保守点検に支障がない位置にある。
| 3 | 火気使用室に規定の給気設備と排気設備が設けられている。 | 写真・データ
| 4 | 居室には当該床面積の1/20以上の開口部又は規定の機械換気設備が設けられている。 | 機械換気 データ
| 5 | 機械換気を必要とする室には規定の換気設備が設けられている。 | データ
| 6 | シックハウス対策が必要な室には規定の機械換気設備が設けられている。 | データ
| 7 | 開放式ガス器具を設ける室には換気上有効な開口部が設けられている。
| 8 | 換気ダクトが規定の材質で施工されている。 | 写真
※1 東京都安全条例第31条の改正（平成27年4月1日施行）により、一律に求めない事となりました
(P-18-2)
6-(2-2)
換気設備 | 9 | 密閉式、半密閉式ガス器具に設けられた排気筒(煙突)には防火ダンパーが取り付けられていない。
| 10 | 3階建て以上の共同住宅には、ガス器具に適合したガスの安全対策(ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ、ネジ接合等)がなされている。
| 11 | 防火区画貫通部分は国交大臣認定工法「耐火処理」や「防火ダンパー等」が設けられている。
| 12 | 延焼の恐れがある部分に「防火ダンパー、防火覆い等」が設けられている。
| 13 | 火気使用室の排気ダクトは規程の「ロックウール等」の断熱処理がなさている。
排煙設備 | 1 | 排煙を要する場所には、当該床面積の1/50以上の開口部又は規定の機械排煙設備が設けられている。 | 機械排煙データ
| 2 | 送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備の場合、平成12年建設省告示第1437号に基づき施工されている。 | データ
| 3 | 排煙設備のための手動開放装置が規定の高さがある。
| 4 | 排煙ダクトに設ける防火ダンパーは280℃の温度ヒューズを使用している。
| 5 | 排煙ダクトの断熱が必要な箇所にはロックウール等で被覆されている。
| 6 | 排煙用機器(排煙機､可動垂れ壁等)は「防火性能評定品」である。
| 7 | 機械排煙設備等の作動と連動して、換気、空調設備が停止する。
| 8 | 機械排煙設備等が作動しても負圧による当該区画内の避難方向への戸の開閉に支障ない。
| 9 | 機械排煙設備の煙出口、付室及び乗降ロビーに設ける給気取入れ口等は、｢延焼のおそれのある部分｣以外に設けられている。
| 10 | 防火戸の上端に「垂れ壁(常閉300H､常開500H)」がある。
非常用照明 | 1 | 非常用照明器具は必要な場所に設けられ、規定の照度がある。 | 写真・データ
| 2 | 非常用照明装置の構造は、JIL適合マーク等により確認している。
| 3 | 電池内蔵形は配線が正しく行なわれ、蓄電池に充電される。
| 4 | 電源別置形は停電検出を分電盤の廊下等避難経路の分岐回路の二次側から分岐されている。
予備電源 | 1 | 常用の電源から予備電源への切替に支障ない。 | データ
| 2 | 耐熱規制を受けた配線、分電盤等で施工されている。
避雷設備 | 1 | 【JIS A 4201-2003規格の場合】外部保護システムは設計どおり施工している。 | 写真・データ
| 2 | 【JIS A 4201-2003規格の場合】外部保護システムの構成部材が全て良好な状態にあり、設計どおりの機能を満たしている。
| 3 | 【JIS A 4201-1992規格の場合】高さ20ｍをこえる部分が保護角内におさまり、接地極が地下0.5ｍ以上の深さに埋設され、規定の接地抵抗値以下である。 | 写真・データ
| 4 | 【JIS A 4201-1992規格の場合】避雷導線から1.5ｍ以内にある金属体(高架タンク等)は電気的に接続されている。ＴＶアンテナは避雷導線から1.5ｍ以上離れている。
| 5 | 【JIS A 4201-1992規格の場合】簡略法の場合は鉄筋、鉄骨との溶接が規定どおり施工されている。 | 写真
その他 | 1 | 外壁部で「延焼のおそれのある部分」に設けられる換気設備の開口部に防火設備(ＦＤ等)が設けられている。
| 2 | 換気、空調ダクトに設ける防火ダンパーが防火区画等の貫通部に取り付けられている。
| 3 | 防火ダンパーの構造は、日本防排煙工業会の自主適合マーク等により確認している。
| 4 | 防火ダンパーの付近の天井面には保守点検のための点検口(45㎝□以上)が設けられている。
| 5 | 防火戸、ダンパー、可動たれ壁に連動する感知器が規定の位置に設けられ、作動する。 | 写真・データ
| 6 | 配管、ダクト、配線等が防火区画等を貫通する際に、防火措置を講じている。 | 写真
| 7 | 和風便器、阻集器が防火区画の床を貫通する際に、耐火被覆等の防火措置を講じている。
(P-18-3)
6-(2-3)
その他 | 8 | (DS)、(PS)、(EPS)が各階床打ちになっている。
| 9 | 3階建て以上の建築物に設けられる直通階段(屋内、屋外)に直接面して換気設備の開口部が設けられていない。
| 10 | 屋外避難階段から2ｍ未満に換気設備の開口部が設けられていない。
| 11 | 屋外階段の正面、屋外避難階段から周囲2ｍ範囲の給湯器は扉内型である。
昇降機 | 1 | 昇降路内は他の用途の配線、配管等(光ファイバーケーブル等を除く。)が設けられていない。
| 2 | 昇降路は、耐火構造等で竪穴区画の処置が講じられ、路内には穴、隙間がなく、かつ突出物がない。
| 3 | 非常用ＥＬＶの各階乗降ロビー内の見やすい位置に避難経路図を掲示した。
| 4 | 機械室は機械換気の処置が講じられている。
| 5 | 機器等の保守点検の為の通路及び寸法等が確保されている。。
| 6 | 車椅子の対応がなされている。
免震 | 1 | 免震層にある設備配管等は免震層が変形する際にその動きを妨げない、あるいは追随できる。